## Sheet1
برنامه زمان بندی ساخت یک خانه دوبلکس
ردیف | مرحله کاری | مدت‌زمان (روز) | مصالح موردنیاز | زمان عقد قرارداد یا خرید | حضور استادکاران
1 | تجهیز کارگاه (کانکس، سرویس بهداشتی، انبار) | 15 | کانکس، سرویس بهداشتی موقت، برق موقت | 15 روز قبل از شروع پروژه | کارگران عمومی
2 | گودبرداری و خاک‌برداری، بتن مگر | 15 | بیل مکانیکی، کمپکتور | 15 روز قبل از شروع پروژه | اپراتور بیل، کارگران
3 | اجرای فونداسیون | 20 | میلگرد، بتن، قالب‌بندی، سیمان | یک ماه قبل از اجرا | آرماتوربند، بتن‌ریز، قالب‌بند
4 | اجرای اسکلت بتنی (ستون اول) | 10 | میلگرد، قالب، بتن، سیمان | یک ماه قبل از اجرا | آرماتوربند، بتن‌ریز، قالب‌بند
5 | اجرای سقف اول | 20 | تیرچه، بلوک، بتن، میلگرد | 20 روز قبل از اجرا | بتن‌ریز، آرماتوربند، قالب‌بند
6 | اجرای ستون‌های طبقه دوم | 10 | میلگرد، قالب، بتن | هم‌زمان با سقف اول | آرماتوربند، قالب‌بند، بتن‌ریز
7 | اجرای سقف دوم | 20 | تیرچه، بلوک، بتن، میلگرد | 20 روز قبل از اجرا | بتن‌ریز، آرماتوربند، قالب‌بند
8 | کرسی‌چینی طبقه همکف | 7 | آجر، سیمان، ملات | یک ماه قبل از اجرا | بنا، کارگران
9 | اجرای وال‌پست و نعل درگاه | 7 | میلگرد، ملات، پروفیل آهن | یک ماه قبل از اجرا | جوشکار، بنا
10 | دیوارچینی طبقات | 20 | آجر، بلوک، سیمان، ملات | یک ماه قبل از اجرا | بنا، کارگران
11 | اجرای طاقچه پنجره‌ها | 5 | سنگ، سیمان، ملات | یک ماه قبل از اجرا | سنگ‌کار، بنا
12 | لوله‌کشی گاز | 10 | لوله گاز، بست، عایق گاز | یک ماه قبل از اجرا | لوله‌کش گاز، کارگران
13 | اجرای تأسیسات مکانیکی (اولیه) | 15 | لوله پلی‌اتیلن، اتصالات | 45 روز قبل از اجرا | لوله‌کش، کارگران
14 | اجرای تأسیسات برقی (اولیه) | 15 | کابل، لوله خرطومی، جعبه تقسیم | 45 روز قبل از اجرا | برق‌کار، کارگران
15 | نازک‌کاری (گچ و خاک) | 20 | گچ، سیمان، توری فلزی | یک ماه قبل از اجرا | گچ‌کار، کارگران
16 | اجرای سقف کاذب داخلی | 20 | کناف، رابیتس، گچ‌برگ | دو ماه قبل از اجرا | نصاب کناف، گچ‌کار
17 | اجرای تأسیسات مکانیکی (نهایی) | 15 | پکیج، رادیاتور، لوله‌کشی نهایی | دو ماه قبل از اجرا | لوله‌کش، نصاب پکیج
18 | اجرای تأسیسات برقی (نهایی) | 15 | کلید و پریز، فیوز، سیم‌کشی نهایی | دو ماه قبل از اجرا | برق‌کار، نصاب کلیدها
19 | اجرای نرده‌های داخلی و خارجی | 30 | نرده استیل یا فلزی، پروفیل آهن | دو ماه قبل از اجرا | جوشکار، نصاب نرده
20 | اجرای نما (زیرسازی و کاذب نما) | 25 | پروفیل آهن، شبکه رابیتس، ملات ماسه سیمان | دو ماه قبل از اجرا | نصاب نما، بنا
21 | پوشش نهایی نما (سنگ یا میکروسمنت) | 30 | سنگ تراورتن، چسب سنگ یا پوشش میکروسمنت | سه ماه قبل از اجرا | سنگ‌کار، نصاب میکروسمنت
22 | اجرای فلاشینگ نما | 10 | ورق فرم داده شده، رنگ کوره ای، پروفیل فولادی | یک ماه قبل از اجرا | جوشکار
23 | کاشی و سرامیک داخلی | 30 | کاشی، چسب کاشی، دوغاب | سه ماه قبل از اجرا | کاشی‌کار، کارگران
24 | نصب درب و پنجره داخلی و ضد سرقت | 15 | درب‌های داخلی، پنجره‌های UPVC، درب ضد سرقت | سه ماه قبل از اجرا | نجار، نصاب پنجره
25 | نصب تجهیزات نهایی تأسیسات مکانیکی | 10 | شیرآلات، سینک، ماشین ظرفشویی، توالت فرنگی، روشویی | دو ماه قبل از اجرا | لوله‌کش، نصاب وسایل
26 | نصب تجهیزات نهایی تأسیسات برقی | 10 | روشنایی داخلی، کلید و پریز، آنتن مرکزی، نورهای مخفی، روشنایی محوطه | دو ماه قبل از اجرا | برق‌کار، نصاب روشنایی
27 | اجرای قرنیز داخلی | 5 | سنگ یا MDF، چسب مخصوص | دو ماه قبل از اجرا | نصاب قرنیز، کارگران
28 | نصب دروازه ماشین‌رو و آدم‌رو حیاط | 7 | دروازه فلزی، قفل برقی | دو ماه قبل از اجرا | جوشکار، نصاب دروازه
29 | محوطه‌سازی و دیوارکشی سایت پروژه | 30 | سیمان، سنگ، جدول‌گذاری | یک ماه قبل از اجرا | بنا، کارگران
30 | نصب آسانسور و تست نهایی | 10 | موتور آسانسور، درب کابین | سه ماه قبل از اجرا | نصاب آسانسور، برق‌کار
31 | اخذ پایان‌کار و تحویل | 10 | بدون مصالح | بدون نیاز | مهندس ناظر، سازنده